合同编号：GT-AKSSSQCZL-

技术服务合同

项目名称：阿克苏山水林田湖草生态保护修复工程技术服务项目-温宿县环城坎坡生态修复工程（勘查、设计）

委托方（盖章）：中国地质工程集团有限公司

（甲方）

受托方（盖章）：

（乙方）

签订地点：      北京市

签订日期：  2022  年      月

技术服务合同

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目具体情况，为明确责任，协作配合，确保工作质量，按时完成委托任务，经中国地质工程集团有限公司（以下称甲方）与             （以下称乙方）协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  委托任务

甲方委托乙方承担“阿克苏山水林田湖草生态保护修复工程技术服务项目-温宿县环城坎坡生态修复工程（勘查、设计）”的工作内容和成果提交：

一、温宿县环城坎坡生态修复工程勘查工作

（一）工作内容

1、依据项目实施目标及相关规范要求，开展资料收集、地面调查、地质测绘、工程钻探、井探、槽探、现场试验、水土样品采集测试及其他技术手段等勘查工作。

2、查明项目区地形地貌、地质构造、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质等地质环境条件，为工程设计提供所需的特征参数和岩土物理力学数据等。

（二）提交成果

1、测绘原始数据，野外调查卡片，钻探及探井柱状图、探槽展示图，分析测试报告，照片集等。

2、温宿县环城坎坡生态修复工程勘查报告，其他附图及附件。

- 温宿县环城坎坡生态修复工程设计工作

（一）工作内容

依据勘查报告及相关规范、标准编制施工设计方案，划定分部分项工程，绘制施工图纸，编制工程预算。

（二）提交成果

温宿县环城坎坡生态修复工程施工设计，施工组织设计，附图，单项工程设计大样图，其他附件及照片、影像资料。

各类原始资料及成果报告在提交送审稿时，同时提交电子文档。

图件要求：提交彩喷图及带属性的矢量格式数据光盘。

最终成果资料应按地质资料汇交有关要求向甲方汇交纸介质和电子版。

第二条  合同履行期限

自合同签订之日起，2022年1月底前,完成项目勘查工作；2022年2月底前，完成并提交勘查、设计等成果资料；后期服务至该项目通过业主竣工验收后结束。

第三条  技术服务费和支付方式

本次技术服务合同金额：人民币        元（含税总价），大写：人民币        万元，其中不含税金额          元，税率     %，税额为          元。

1、甲方应根据本合同确定的技术服务费金额以及业主单位实际拨付的项目经费，在签订合同且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后，15个工作日内，向乙方拨付本技术服务合同金额的30%。

2、在乙方按规定提交成果文件并经甲方组织审查通过，且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后，15个工作日内，向乙方拨付本技术服务合同金额的50%。

3、该项目施工建设任务完成且通过竣工验收，配合甲方完成现场技术服务，且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后，15个工作日内，向乙方拨付本技术服务合同金额的20%。

4、付款时乙方需向甲方提供与结算金额相对应的、真实、合法、有效且符合甲方管理要求的增值税专用发票及收据，增值税专用发票税率为6%，否则甲方有权延时付款，如乙方开具发票存在问题，须赔偿甲方因此产生的一切损失。

5.甲方以下列 B 种方式向乙方支付。

A、电汇；

B、银行承兑汇票或建行E信通、民生银行民信易链等银行供应链；

C、其它

（银行承兑汇票期限为/12个月，甲方付至乙方后，全部费用由乙方承担。如采用供应链金融产品支付，最短签发期限不低于12/个月，签发手续费和支取贴现息原则上由乙方承担，具体在合同签订前双方协商确定。每次签发供应链之前，由乙方向甲方出具加盖公章的《供应链金融产品签发确认书》，注明项目名称、签发金额、采用供应链品种、合同名称、合同编号、签发期限、贴现息及手续费承担方式等。）

第四条  甲方的权利与务

1、甲方应按照合同约定按时付款。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应工作费用。

2、甲方负责本项目主要工作和内容的确认，协助乙方收集基础资料。甲方负责监督、检查乙方勘查、设计实施进度和内容质量，但甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

3、项目勘查、设计成果完成后，甲方应对乙方提交的最终成果及时组织审查验收，并将审查验收意见书发给乙方。

4、甲方要求乙方在合同规定时间基础上提前交付成果时，不得严重背离合理服务周期。

第五条  乙方的权利与义务

1、乙方应根据甲方组织评审通过的设计方案实施，并按时提交成果。

2、乙方在项目实施过程中，必须严格遵守国家法律法规、现行技术与质量标准，应按国家和地方技术标准、规范要求完成项目勘查、设计工作。

3、在项目勘查、设计过程中，乙方应主动和甲方保持密切联系，定期向甲方报送项目进展情况。乙方阶段性勘查、设计成果、汇报材料应严格按照甲方要求的时间节点进行提交，并同时按甲方要求的数量和质量提供成果资料（纸质版及电子版）。

4、乙方应配合甲方开展后期技术服务工作，建立健全质量保证体系，做好项目全过程的技术指导和质量把控，保质保量完成双方商定的工作内容。

5、乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的询问，并按甲方有关项目管理要求按期如实编报项目进展情况等相关资料，接受甲方或甲方授权委托的机构或人员的监督检查。

第六条  成果和资料的保密与归属

1、乙方在项目实施过程中所形成资料（包括但不限于项目原始资料、阶段性资料及成果资料等）的知识产权归甲方所有。

2、项目勘查、设计成果由甲方管理和使用；项目成果资料与技术内容未经过甲方单位许可不得向第三方透露和转让。在发表涉及项目关键技术内容的学术论文时，需经甲方单位审查许可。否则，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

第七条  合同生效、变更与终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同执行过程中，经双方协商同意对本合同部分条款进行修改或补充，应由双方法定代表人或其书面授权的代表人进行协商并签订书面补充合同，此书面补充合同也是本合同的组成部分。

3、因自然灾害以及国家计划或政策调整等不可抗力的原因，使合同无法履行时，经双方协商一致同意，可变更或解除本合同。

4、乙方按合同有关约定向甲方提交全部成果及资料，并且乙方提交的项目成果经甲方全部验收合格，甲方按照合同规定向乙方拨付该项目合同款后，合同终止。

第八条  违约责任

甲乙双方如违反本合同规定，应承担相应的违约责任。

1、因甲方原因造成乙方所实施项目中止或终止，因此所发生的费用由甲方负担。

2、在业主正常拨付项目进度款的情况下，甲方拖欠乙方项目款，由此造成直接经济损失，由甲方承担赔偿责任。

3、乙方应按规定期限完成项目成果资料，并提交甲方审核，乙方未能按时提交成果，每迟延一天向甲方支付违约项目合同额千分之一的违约金。

4、乙方必须保证向甲方提交的所有资料成果真实可靠，一经发现存在弄虚作假的行为，应向甲方退还全部项目款，解除合同，并承担对甲方造成的损失。

5、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免除承担的违约责任。

6、由于一方不履行本合同的约定，另一方有权解除合同，并保留索赔权利。

7、合同生效后，发生下列情形时，甲方有权选择单方解除本合同，乙方应在解除合同的书面通知送达之日起15个工作日内，返还甲方已支付的服务费用及甲方提供的全部资料，甲方因此受到损失的，乙方应予以赔偿：

（1）乙方迟延30个工作日后仍未提交符合要求的项目成果资料；

（2）乙方未按合同规定要求和相关标准完成工作，导致项目勘查、设计成果不能通过评审的；

（3）若乙方擅自利用第三人享有知识产权的现有技术进行技术服务产生纠纷，导致本合同不能及时履行的；

（4）若乙方未严格遵守保密规则，向第三人泄露文档、图件等资料的。

第九条  争议的解决

履行本合同时发生的争议，双方应通过协商解决。协商不成时，可申请上级主管部门协调。协调不成时，任何一方均应向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条  其他

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款是合同的组成部分。

3、本合同所有附件均为合同的组成部分，具有同等法律效力。

4、本合同经甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。甲方、乙方履行完成合同规定的义务后，本合同终止。

--------------------------签署页无正文-------------------------

| 委托方：中国地质工程集团有限公司 |  | 受托方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 单位地址：北京市海淀区香山南路92号院2号楼 |  | 单位地址： |
| 邮政编码：100093 |  | 邮政编码： |
| 联系电话：0991-4815012 |  | 联系电话： |
| 传 真：0991-4831360 |  | 传 真： |
|  |  | 开户银行： |
|  |  | 银行账号： |
|  |  | 银行行号： |
|  |  | 汇款项目：技术服务费 |